## годовой график
УТВЕРЖДЕНО
Главный инженер УП ЖКХ Шумилинского района
(наименование должностного лица эксплуатирующей организации)
М.О. Русецкий
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
"___"_______________20 ___ года
Годовой план текущего ремонта подъездов жилищного фонда
г.п. Шумилино и Шумилинского района |  | , находящегося на техническом обслуживании
(наименование района)
УП ЖКХ Шумилинского района
(наименование эксплуатирующей организации)
на 2026 год
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
г.п. Шумилино, ул. 40 лет Октября, д.14, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 170 | 3060 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. Шумилинская, д.2, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 330 | 5940 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.78, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | апрель | апрель
г.п. Шумилино, ул. 70 лет БССР, д.6, подъезд №3 | Замена входных дверей в подъезд | шт. | 1 | 1900 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.78, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.78, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.78, подъезд №4 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 230 | 4140 | май | май
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.55, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.55, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.55, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 240 | 4320 | июнь | июнь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.57, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.57, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.57, подъезд №3 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | июль | июль
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.57, подъезд №4 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | август | август
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.57, подъезд №5 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | август | август
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.14, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 250 | 4500 | сентябрь | сентябрь
аг. Башни, ул. Озерная, д.17 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 190 | 3240 | сентябрь | сентябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №1 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 225 | 4050 | октябрь | октябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №2 | Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы | м² | 225 | 4050 | октябрь | октябрь
Составил:
(должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## Лист1
Квартальное освоение текущего ремонта подъездов жилищного фонда
г.п. Шумилино и Шумилинского района, находящегося на техническом обслуживании
УП ЖКХ Шумилинского района
№ квартала | количесво адресов | м² | руб.
I | - | - | -
II | 9 | 2115 | 38070
III | 7 | 1780 | 32040
IV | 4 | 1110 | 19980
Всего | 20 | 5005 | 90090